Plan poslovanja za 2025.godinu

KOMUNALAC  d.o.o. JURDANI

16.12.2024.

S A D R Ž A J

UVOD

- STANDARD I OBUJAM USLUGA.............................................		5

- PLAN KADROVA........................................................................   		23

- PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA............................................ 		24

- REBALANS PLANA  2024........................................................... 		31

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA-TABELARNI PRIKAZ

Komunalac.............................................................................................		34

RJ Usluga (2)........................................................................................ 		35

OJ Pometanje (21)................................................................................ 		36

OJ Odvoz (22).......................................................................................		37

OJ Tržnice (23)..................................................................................... 		38

OJ Pogrebne usluge (25)...................................................................... 		39

OJ Mehanika (26).................................................................................		40

RJ Održavanje (3)..................................................................................		41

OJ Građevinsko  odravanje (31)............................................................		42

OJ Cestari (32).......................................................................................		43

OJ Održavanje javne rasvjete (33).........................................................		44

- PLAN ULAGANJA  IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE..........    		45

- PLANSKA BILANCA............................................................	…		53

- PLAN PRILIVA I ODLIVA SREDSTAVA................................		58

U skladu s člankom 42.  Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. Jurdani donosim

Smjernice za izradu plana poslovanja u 2025. godini:

- Standard i obujam pružanja usluga

Kvalitetu pružanja usluga potrebno je poboljšati  u svim organizacijskim jedinicama. U području najveće O.J. Odvoz, Društvo treba redovito pratiti razvoj tehnologija koje su bitne za održavanje razine osnovne djelatnosti te kontinuirano raditi na unapređenju zaštite okoliša i održivog razvoja s posebnim naglaskom na razvitak i edukaciju stanovništva u podizanju ekološke svijesti.

- Plan kadrova

Planirani broj radnika u Komunalcu d.o.o. za 2025. godinu prema postojećoj        organizaciji posla je 185  radnika, dakle Društvo planira zapošljavanja ukupno 15 radnika  ( jednog cestara, četiri pometača, osam radnika i jednog šofera  na odvozu smeća,  te jednog pogrebnika).

- Plan troškova poslovanja

Troškove poslovanja planirati na temelju ostvarenih za prvih deset  mjeseci i procijenjenih          za razdoblje od 11. do 12. mjeseca 2024. godine.

- Plan ulaganja iz sredstava amortizacije

Ulaganja iz sredstava amortizacije planirati u visini realno ostvarivih slobodnih sredstava,  te preispitati mogućnosti povlačenja bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i Eu fondova.

- Planska bilanca i plan priliva i odliva sredstava

Bilancu, priliv i odliv sredstava planirati na temelju svih planiranih elemenata po točkama 5. do 6. Naplatu potraživanja od kupaca planirati u visini  90 % ukupnih potraživanja od kupaca.  Plaćanje obveza dobavljačima za obrtna sredstva planirati u visini 92 % ukupnih obveza prema dobavljačima za obrtna sredstva.

Planske veličine u financijskom dijelu temeljiti na zakonskim propisima – Zakonu o računovodstvu, Računovodstvenim standardima i računovodstvenim politikama Društva.

Primjenjujući smjernice za izradu plana u 2025. godini planiraju se ostvariti slijedeći pokazatelji:

|  | 2024. | 2025. | indeks |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | Rebalans plana | Plan | 25/24. |
| R.J. USLUGA |  |  |  |
| Ukupni prihodi | 6.386.868,59 | 6.461.414,56 | 101,17 |
| Ukupni rashodi | 6.072.873,83 | 6.463.275,15 | 106,43 |
| Dobit-gubitak | 313.994,76 | -1.860,59 | - 0,59 |
| R.J.ODRŽAVANJE |  |  |  |
| Ukupni prihodi | 2.050.891,45 | 2.122.335,26 | 103,48 |
| Ukupni rashodi | 1.942.348,72 | 2.113.403,22 | 108,81 |
| Dobit-gubitak | 108.542,73 | 8.932,04 | 8,23 |
| KOMUNALAC |  |  |  |
| Ukupni prihodi | 8.437.760,04 | 8.583.749,82 | 101,73 |
| Ukupni rashodi | 8.015.222,55 | 8.576.678,37 | 107,00 |
| Dobit prije oporezivanja | 422.537,49 | 7.071,45 | 1,67 |
| Porez iz dobiti |  | 5.944,93 |  |
| Dobit nakon oporezivanja | 422.537,49 | 1.096,52 |  |

Direktor:

Alan Sanković, dipl. oec.; ing.

1.       STANDARD I OBUJAM PRUŽANJA USLUGA – plan poslovnih

prihoda

1.2.     RJ   U S L U G A

Radna jedinica obavlja djelatnost ručnog i strojnog čišćenja javno-prometnih površina,  prikupljanjem komunalnog otpada, upravljanjem tržnicama i grobljima, pogrebnim poslovima i  održavanjem voznog parka za potrebe Društva.

O. J. „Pometanje“

Glavna djelatnost organizacijske jedinice je održavanje čistoće javno-prometnih površina i drugih komunalnih objekata za potrebe JLS. Održavanje čistoće vrši se ručno i strojno u obimu definiranim cjelogodišnjim ugovorima. Strojno čišćenje obavljamo pomoću dva specijalna vozila – čistilicama  zapremine 5 m3 i 2 m3 , dok se ručno čišćenje obavlja dijelom na klasičan način i uz upotrebu pomoćnih strojeva, puhalica i kosilica koje služe za uklanjanje raslinja uz pješačke komunikacije. Uz čišćenje vršimo i pranje ulica i javnih površina, pa tako na području Grada Opatije peremo prometne površine autocisternom a trotoare i pješačke površine specijalnim strojem Nilfisk Cyclone.

Uz redovite poslove na održavanju JPP vršimo i čišćenja prije i nakon održanih manifestacija, priredbi, sajmova na otvorenim prostorima odnosno vršimo po potrebi i čišćenje autobusnih stajališta kao i sve ostale poslove prema zahtjevima JLS.

Redoviti poslovi obavljaju se temeljem ugovora koje početkom svake godine sklapamo sa jedinicama lokalne samouprave koji sadrže popis površina koje se čiste, ukupnu i površinu koga se održava te dnevni odnosno tjedni intenzitet. Ugovori za 2025. godinu u nekim jedinicama lokalne samouprave po obimu i vrsti usluga odstupaju od prošlogodišnjih. U Gradu Opatiji usluga sustavnog pražnjenja košarica za otpadke vršiti će se tokom cijele godine, dok se je u 2024. godini ista počela vršiti s drugom polovicom godine, te se uvodi sustavno čišćenje autobusnih stanica izvan centra grada tokom godine. Na području Općine Matulji tokom cijele godine vršiti će se usluga strojnog pometanja dok se je ista u 2024.godini vršila samo u drugoj polovici godine.

Ove poslovne godine osim manje nabave sitnog inventara potrebnog za izvođenje predviđenih radova kao što su puhalice, kosilice i kolica za pometače, planirana je i nabava nove čistilice od 2,0 m3, čija je procijenjena vrijednost 150.000,00 € (neto), a nabava se očekuje u travnju 2025.

Tijekom poslovne godine planira se zapošljavanje dodatnog broja radnika na upražnjena radna mjesta definiranih Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te zapošljavanje radnika kao zamjene za dugotrajna bolovanja.

O.J. Pometanje planira u 2025. godini pružanjem svojih usluga ostvariti prihode od 754.800,00  €.

| Opis | Grad Opatija | Općina Lovran | Općina Matulji | Općina M.Draga | Ukupno: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ručnog pometanja | 243.000,00 | 64.500,00 | 25.800,00 | 29.600,00 | 362.900,00 |
| strojno pometanje | 109.700,00 |  | 60.200,00 |  | 169.900,00 |
| ručni usisavač |  |  |  |  | 0,00 |
| pranje ulica+pr. Ulica Cyclone | 69.500,00 |  | 1.150,00 |  | 70.650,00 |
| trošak zbrinjavanja otpada | 1.950,00 |  | 8.000,00 |  | 9.950,00 |
| održavanje košarica | 3.000,00 |  |  |  | 3.000,00 |
| ostale neplanirane intervencije |  |  |  |  | 0,00 |
| dežurstvo tijekom i izvan tur.sezone | 59.500,00 |  | 10.400,00 |  | 69.900,00 |
| održavanje čekaona | 12.000,00 |  | 7.700,00 |  | 19.700,00 |
| čišćenje nakon manifestacija | 5.400,00 |  | 2.850,00 |  | 8.250,00 |
| održavanje odmorišta |  |  | 8.000,00 |  | 8.000,00 |
| interventna čišćenja | 24.900,00 |  | 7.650,00 |  | 32.550,00 |
| UKUPNO: | 528.950,00 | 64.500,00 | 131.750,00 | 29.600,00 | 754.800,00 |

I n t e r n i   p r i h o d i

Za 2025. godinu  nema planiranih internih prihoda .

P r i h o d i   o d   p r o d a j e  o s t a l i h  u s l u g a

Prihodi od prodaje ostalih usluga sastoje se od prihoda najamnina.

- 3.675,00  € prihodi od najamnina

.

P r i h o d i  o d  p r i m l j e n i h  p o t p o r a

Prihodi od primljenih potpora planirana su u iznosu od 527,58 € ,a odnose se na sučeljavanje troškova amortizacije.

P r i h o d i  s  o s n o v a   v l a s t i t i h   u s l u g a

Prihodi  s osnova vlastitih usluga  iznose 32,00 €, a odnose se na prihode s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala.

I n t e r n i   r a s h o d i

Planiraju se interni rashodi u iznosu 60.392,93 €. Jedan se dio odnosi  na pražnejnje baja i deponiranje, a drugi dio na čišćenje oko bidona te razne popravke vozila.

1.2.2.  OJ    O D V O Z

O. J. „Odvoz“

Osnovana djelatnost O. J. Odvoz je sakupljanje komunalnog otpada na području i za potrebe sve četiri jedinice lokane samouprave Liburnije i zaleđa. Organiziranim je odvozom obuhvaćeno cjelokupno područje, odnosno sve pravne i fizičke osobe koje žive odnosno obavljaju djelatnost na tom području. Uz osnovnu djelatnost jedinica se bavi i raznim drugim aktivnostima za potrebe JLS odnosno građana na ovom području kao što su intervencije na uklanjanju otpada iz prostora, uklanjanje i čuvanje  napuštenih predmeta (vozila, barke i dr.), deložacije i čišćenja prostora, prijevoza otpada i druge slične aktivnosti.

Djelatnost gospodarenja komunalnim otpadom regulirana je Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, 142/23). Odredbe ovoga Zakona utvrđuju sustav gospodarenja otpadom uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom. Zakon se bazira na više načela od kojih je temeljno „onečišćivač plaća“ , što u  praksi znači da korisnik usluge snosi troškove zbrinjavanja otpada proporcionalno stvorenoj količini. Ovim Zakonom propisuje se također sadržaj Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom sakupljanja miješanog komunalnog otpada te biootpadom i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada. Cilj je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u svim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa. Svrha sustava sakupljanja komunalnog otpada je osiguranje mogućnosti korištenja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biootpada te poticanje proizvođača otpada i posjednika otpada da odvojeno predaju otpad, kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradive komponente u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje otpadnog papira, otpadnog metala, otpadne plastike i otpadnog stakla, uključivo i otpad koji se svrstava u posebne kategorije otpada čije gospodarenje je uređeno posebnim propisima, te time smanjila količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem.

Temeljem navedenog Zakona sve jedinice lokalne samouprave Liburnije i zaleđa donijele su već ranije Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Odlukama se regulira način odvojenog sakupljanja bio otpada, te cijena usluge. Na području Grada Opatije primjena iste krenula je prethodne godine u srpnju 2023. godine, dok je u ostalim jedinicama lokalne samouprave (Matulji, Lovran, Mošćenička Draga) primjena krenula od 1. siječnja 2024. godine. Naime u prethodnom periodu izvršena je djelomična prilagodba voznog parka dok se dodatno planiraju nabaviti i dodatna vozila kako je navedeno i opisano u nastavku Plana.

Na ukupnom području pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada podijeljeni su gotovo svim korisnicima spremnici za miješani te reciklabilni otpad, te je u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave nabavljena i znatna količina kompostera koja je podijeljena korisnicima usluge radi poticanja odvajanja bio otpada iz miješanog otpada, te stvaranja komposta za osobnu upotrebu. Model kompostiranja u domaćinstvu nastavit će se i dalje tokom 2025.godine a korisnici će i dalje kao i do sada biti stimulirani na način da će plaćati manju fiksnu mjesečnu naknadu.

Na čitavom području pružanja usluge uspostavljen je sustav prikupljanja otpada od vrata do vrata. Reciklabilni otpad će se prikupljati u režimu koji je nastupio početkom 2024. godine uvođenjem sustava odvojenog prikupljanja biootpada u sklopu minimalne javne usluge, te će se tokom cijele godine prikupljati jednom u dva tjedna, miješani komunalni otpad sakupljati će se tokom cijele godine jednom tjedno, dok će se biootpad u ljetnim mjesecima skupljati dva puta tjedno, a u zimskim mjesecima jednom tjedno.

Sustavom odvojenog odlaganja otpada sa kontrolom načina odlaganja i uz odlaganje glomaznog i problematičnog komunalnog otpada na reciklažnim dvorištima cilj je smanjiti količinu otpada koji se predaje na zbrinjavanje u ŽCGO Marišćina, što je uostalom i bit sustava.

Glomazni i problematični komunalni otpad korisnici usluge mogu predati na zbrinjavanje u tri reciklažna dvorišta, na lokacijama u Lovranu, Jurdanima i Mošćeničkoj Dragi, obzirom da je početkom 2024. godine počelo s radom i RD Mošćenička Draga, u naselju Kraj. Stavljanjem u upotrebu istoga uvelike se olakšao korisnicima sa područja općine Mošćenička Draga odlaganje glomaznog i ostalih vrsta komunalnog otpada što predstavlja poboljšanje komunalnog standarda stanovnika Općine, a rasteretio se je i rad Reciklažnog dvorišta Lovran koje su do tada koristili naši korisnici sa područja M.Drage. Uz navedena reciklažna dvorišta u funkciji je i mobilno reciklažno dvorište za područje Grada Opatije. Mobilno reciklažno dvorište područja Grada Opatije ima radnika koji korisnicima pomaže u razdvajanju otpada i koje se seli sa lokacije na lokaciju prema tjednom rasporedu. Na području Općine Mošćenička Draga će se kao i do sada koristiti i mobilno reciklažno dvorište koje nema posade te koje će se postavljati na lokacijama i u terminima prema nalogu jedinice lokalne samouprave. Također u najavi je da će se mobilno reciklažno dvorište koje posjeduje Općina Mošćenička Draga sporazumno između Općine Mošćenička Draga i Općine Matulji dio 2025. godine postavljati i na području ruralnijih dijelova Općine Matulji, no isto još nije konkretizirano.

Odlagalište komunalnog otpada Osojnica sanirano je u potpunosti. Radovi su nakon dvije i pol godine izvođenja službeno završeni 2. svibnja 2022. godine a tehnički prijem je proveden 30.lipnja 2022. godine te ishođena pravovaljana Uporabna dozvola. Investitor je bila Općina Matulji a projekt je koštao 44,9 miliona kn odnosno 5.959.254 € od čega su iz Kohezijskog fonda Europske unije osigurana bespovratna sredstva u iznosu od 30 milijuna kuna, dok je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projekt sufinancirao s 4,15 milijuna kuna, a Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa 176 tisuća kuna. Financiranje preostalog dijela troškova projekta od preko 10 milijuna kuna osigurala je Općina Matulji iz svojeg proračuna, odnosno preostale tri jedinice lokalne samouprave Liburnije shodno učešću u čitavom projektu. Iako još uvijek nije provedena službena primopredaja Odlagališta između Općine Matulji kao investitora i našeg Društva kojemu je provjereno Odlagalište na održavanje i provođenje monitoringa utjecaja na okoliš već smo započeli sa radovima i sa početkom prosinca 2022. godine zaposlili radnika – strojara na održavanju na pola radnog vremena, te se na isti način planira održavanje i tokom 2025. godine. Na saniranom odlagalištu tokom 2024. godine izvodili su se radovi kojim se rješavao problem odvodnje oborinskih voda. Tokom 2025. godine u planu je izvođenje sanacijskih mjera na Odlagalištu Osojnica u smislu izvođenja hortikulturnih radova na tijelu saniranog odlagališta, izrada kritičnog preljeva oborinske odvodnje - grane 1, sanacija servisne ceste te skidanje korova i vegetacije koja je obrasla na gabionskom zidu.

Kako bi sustav gospodarenja komunalnim otpadom na lokalnom nivou bio svrsishodan i učinkovit te omogućio pružanje javne usluge uz što nižu cijenu uz sustav prikupljanja komunalnog otpada potrebno je izgraditi i uspostaviti funkcionalnost objekata za obradu posebno skupljenih frakcija otpada, prije svega sortirnice za sortiranje reciklabilnih frakcija te kompostane ili nekog drugog sustava za obradu bio otpada.

Ukupna količina biorazgradljivog otpada unutar komunalnog otpada uspostavom odvojenog prikupljanja biootpada smanjila se, a isti se predaje ovlaštenoj tvrtci na zbrinjavanje. Obradu te vrste otpada moguće je vršiti u kompostanama ili uređajima za kompostiranje. Tijekom 2020. godine pokrenuta je inicijativa za gradnju kompostane koja do sada još nije dala rezultata zbog nemogućnosti odabira lokacije. Također, tokom 2023. godine Društvo je u suradnji sa konzultantskom tvrtkom pripremilo i svu dokumentaciju za prijavu na tada otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog otpada“ koji se sufinancira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), raspisanog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na isto se planiralo prijaviti projekt pod nazivom „Eko postrojenje za biološku obradu biootpada“ a čime bi se dobavio i stavio u funkciju mobilni uređaj za kompostiranje biootpada, te bi se time omogućilo uvođenje sustava kompostiranja odvojeno prikupljenog biootpada, čime bi se zadovoljilo zakonodavne odredbe, poboljšao standard tj. kvaliteta i razina usluge, ali i optimiziralo troškove društva koji su trenutnim načinom zbrinjavanja uvelike ovisni o trećim stranama, obzirom da se uspostavom sustava odvojenog skupljanja bio otpada, otpad predaje ugovorenom obrađivaču otpada. Kako prijava po navedenom Pozivu nije odobrena od strane vlasnika Društva zbog neslaganja zajednice sa lokacijom pozicije istoga, ista nije niti predana, no napori Društva i dalje su išli, te će ići i tokom 2025. godine u smjeru iznalaženja prikladne lokacije, te pripreme i prilagodbe dokumentacije za Prijavu na neki drugi Poziv.

Sortirnica komunalnog otpada je također neophodan objekt u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom obzirom da se na istome vrši sortiranje, prešanje i baliranje reciklabilnih frakcija otpada iz domaćinstava i gospodarstva a koji su namijenjeni daljnjoj oporabi. Obzirom da je specifična težina ove vrste otpada mala, a koji se uglavnom sastoji od plastike, papira i kartona te dijelom od nekorisne frakcije, troškovi transporta na udaljenu lokaciju radi daljnje oporabe su izuzetno visoki. Kako bi cijena materijala za ponovnu oporabu bila oporabitelju prihvatljiva potrebno je obradu izvršiti čim bliže mjestu nastanka, a sortiranu i komprimiranu (baliranu) prevoziti do oporabitelja. U svrhu izgradnje sortirnice otpada mi smo osigurali lokaciju unutar Poslovne zone u Jurdanima, izradili sve potrebne projekte za ishođenje građevinske dozvole. Tu je odlukom vlasnika Društva svaka daljnja inicijativa stala te se očekuje povoljnija situacija sufinanciranja projekta i uvjeta izgradnje.

Da bi se planirane aktivnosti mogle provesti, neophodna je nabava potrebne opreme. Dio postojeće oprema dotrajala je, ali i nedovoljna je te ne udovoljava potrebama organizacije prikupljanja otpada, pogotovo u dijelu odvojenog prikupljanja bio otpada.

Zbog navedenog smo ove godine planirali nabavu dva kamiona smećara, jednog novog jednog polovnog svaki kapaciteta 16 m3, koji bi se primarno koristio na prikupljanju miješanog i reciklabilnog otpada. Procijenjena nabavna vrijednost novog kamiona iznosi 210.000,00 € neto, dok polovnog iznosi 110.000,00 € neto. Navedeni kamioni trebali bi se dobaviti do turističke sezone, tako da se jedan kamion planira dobaviti u ožujku (novi), dok se polovni kamion planira dobaviti u siječnju 2025. godine.

Osim navedenog tokom 2025. godine planira se dobaviti i jedan kamion smećar 7-8 m3, čija je procijenjena vrijednost 130.000,00 € neto, a nabava se planira u travnju.

Uz navedena kamionska vozila planirana je nabava i jednog malog kamiona za preuzimanje otpada kapaciteta 3-4 m3 čija se nabava planira također u travnju, obzirom da nam je isti neophodan za period ljetnih mjeseci, zbog potrebe korištenja u priobalnom turističkom području. Nabavna vrijednost vozila procjenjuje se na 40.000,00 € neto.

Osim prethodno navedenih vozila za preuzimanje i prijevoz otpada iz spremnika, u travnju je planirana nabava i manjeg grajf vozila, čija se nabavna vrijednost procjenjuje na 75.000,00 € neto.

Osim navedenih vozila tokom 2025. godine planira se započeti sa Projektom optimizacije ruta. Projekt obuhvaća snimak i analizu postojećeg stanja, te planiranje/optimizaciju dnevnih rajona/ruta odvoza po vrstama otpada za zimski i ljetni period godine, sa ciljem lakšeg i ekonomičnijeg kreiranja plana odvoza. Samim time povećala bi se kvlaliteta pružene usluge u smislu produktivnosti ali i ostvarila racionalizacija troškova (vremenskih i energetskih). Procijenjena vrijednost nabave je 45.000,00 € neto, podijeljeno u 3 faze/cjeline. Nabava za prvu fazu planira se u siječnju.

Osim navedenog tokom 2025. godine planira se dobaviti i pet kontejnera za glomazni otpad čija je ukupna vrijednost nabave 4.500,00 € neto.

Uz navedeno, planirana je nabava tri uređaja za identifikaciju pražnjenja spremnika posuda za planirane kamione smećare u nabavnoj vrijednosti 42.000,00 € neto, sustav praćenja kretanja za novonabavljena vozila, te nabava ručnih čitača RFID tagova za evidenciju pražnjenja spremnika. Također, u planu je dogradnja mobilne aplikacije Probin (back office) koja je uvedena 2024.godine u svrhu uvođenja i unapređenja operativnosti i unutarnje organizacije sustava u društvu (izdavanje i praćenje radnih naloga i sl.), čija vrijednost se procjenjuje na 35.000,00 €, te popratna dogradnja osnovne aplikacije.

Osim spomenutog tokom 2025. godine planira se dobaviti u suradnji sa svim JLS-ovima dobaviti spremnike za staklo, te poklopce sa otpadomjerom za ukopne kontenere na području Općine Lovran.

Za sve planirane aktivnosti nastojati ćemo popuniti upražnjenja radna mjesta definiranih Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, što smo već djelomično popunili i tokom 2024. godine.

Od ostalih aktivnosti vezanih za problematiku zbrinjavanja otpada tijekom godine planiramo provedbu raznih edukativnih akcija sa ciljem upoznavanja građana sa potrebom i načinom odvojenog skupljanja otpada te štampanje promotivnih materijala. Poseban naglasak dat je na rad sa vrtićima i školama, kao i rad sa predstavnicima MO po JLS našeg područja. Planirano je također i sudjelovanje u projektima koje potiče ekološke udruge i drugi.

I n t e r n i   p r i h o d i

Za 2025. godinu planiraju se interni prihodi u vrijednosti od  101.000,00 € na pružanju usluga postavljanja i odvoza baja za druge radne jedinice.

P r i h o d i  o d   p r o d a j e  o s t a l i h  u s l u g a

Prihodi od prodaje ostalih usluga sastoje se od prihoda od najamnina i prihoda od pružanja ostalih usluga, a iznose  55.125,00 €.

P r i h o d i  o d  p r i m l j e n i h  p o t p o r a

Prihodi od primljenih potpora planirani su u iznosu od 235.291,53 €. Isti se odnose na  sučeljavanja troškova amortizacije, i primljene potpore za naknadu troškova upravljanja deponijem Osojnica.

P r i h o d i   o d    p r o d a j e    r o b e

Prihodi od prodaje kontejnera  planirani su u iznosu od 16.000,00 €.

P r i h o d i  s  o s n o v a  v l a s t i t i h     u s l u g a

Prihodi s osnova vlastitih usluga iznose 265,00 €, a to su prihodi s osnova obračunatih  zavisnih troškova nabave materijala.

I n t e r n i   r a s h o d i

Planiraju se interni rashodi u iznosu  83.893,85  €, od čega se dio odnosi na odvoz baja sa reciklažnih dvorišta , a dio  na troškove čišćenja oko bidona, te popravke vozila.

1.2.3.   OJ   T R Ž N I C E

O.J. „Tržnice“ bavi se upravljanjem tržnicom u Opatiji na kojoj vrši najam stolova i poslovnih prostora, održavanje tržnog reda, vođenje evidencije kao i održavanje čistoće i funkcionalnosti objekta. Uz tržnicu Opatija u funkciji je i objekt ex. tržnice Volosko u kome se trenutno odvija poslovna aktivnost proizvodnja i prodaja kolača. Odluka Skupštine Društva je da se predmetni prostor u narednom periodu pokuša prodati.

Na tržnici u Opatiji imamo na raspolaganju sljedeće resurse:

| Etaža | Opis | Jed. Mjere | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIZEMLJE | Stolovi zelene tržnice | kom. | 45 |
|  | Poslovni prostori - ukupno 7 | m2 | 150 |
| RIBARNICA | Stolovi ribarnice | kom. | 7 |
| PRIZEMLJE | Spremište u funkciji ugost. prostora na katu | m2 | 50 |
| KAT | Poslovni prostor iznad svjetlarnika – ukupno 1 | m2 | 232 |
| KAT | Poslovni prostor (ex. pekara) – ukupno 1 | m2 | 93 |
| VANJSKI PROSTORI | Mesnica, Buffet/bistro – vanjski prostori | m2 | 56 |
| KIOSCI | Prodaja cvijeća | Kom | 3 |

Aktivnosti koje su pokrenute još krajem 2021. godine a koje su imale za cilj osmišljavanje funkcionalnosti gornjeg kata Tržnice na kojemu je većina poslovnih prostora bila prazna rezultirale su provedenim postupcima javne objave tijekom 2022. godine te sklapanjem ugovora sa najmoprimcem pri čemu je u najam izdan čitav prostor gornjeg kata. Za tu namjenu prethodno su uklonjene montažne staklene pregrade i objedinjen je čitav prostor, odnosno izvršene izmjene na elektro energetskim priključcima kako bi se omogućio nesmetani rad. Glavna namjena prostora je bila ugostiteljsko trgovačka sa povremenim edukativnom djelatnošću a sve bazirano na proizvodima lokalnih gospodarstava Liburnije i Istre. Završetak opremanja prostora i početak rada bio je planiran za prvi kvartal 2023. godine, no isti nikada nije zaživio zbog nastalih problema u poslovanju najmoprimca. Iz navedenih razloga glavni cilj tokom 2024. godine bilo je rješavanja tada važećeg odnosa sa najmoprimcem te pronalazak nekog drugog rješenja i stavljanje u funkciju predmetnog prostora, što je i provedeno. Odnos sa tadašnjim najmoprimcem je sporazumno raskinut te se putem javnog natječaja dio kata (prostor ex. pekare sa pripadajućim terasama na katu i spremištem u vanjskom djelu prizemlja) dao u zakup za ugostiteljsku namjenu. Temeljem istoga se trenutno izvode radovi unutarnjeg uređenja te se planira otvaranje prostora s početkom 2025. godine.

Tokom 2025. godine cilj je i preostali dio kata tržnice (prostor iznad svjetlarnika) staviti u funkciju te raspisati natječaj kako bi se prostor dao u zakup što prije nekom od zainteresiranih najmoprimaca. Također tokom 2025. godine raspisati ćemo natječaje i za prazne poslovne prostore na etaži prizemlja.

Radno vrijeme zelene tržnice i ribarnice je od 6:00 do 13:00 sati. Radi smanjenja ukupnih troškova poslovanja provodimo maksimalnu racionalizaciju poslovanja, kako u dijelu koji se odnosi na troškove uposlenika tako i u dijelu troškova redovitog i pojačanog održavanja objekata. Objekt tržnice kao i svu ugrađenu opremu redovito servisiramo i održavamo tako se nalazi u punoj funkcionalnosti, dok pri održavanju čistoće prostora koristima optimalna i ekološka sredstva. Postojeći nivo planiramo održavati  i  tijekom sljedeće poslovne godine. U dijelu koji se odnosi na potrošnju električne energije provode se mjere nadzora i regulacije, odnosno menadžmenta radi smanjenja ukupnih troškova poslovanja.

Tijekom planskog perioda predviđena su manja ulaganja u redovno održavanje objekta te hidroizolacijski radovi terase i podesta stepeništa čija se vrijednost ulaganja procjenjuje na 13.000,00 € neto.

U dijelu koji se odnosi na najam poslovnih prostora permanentno provodimo aktivnosti koje bi trebale rezultirati punom popunjenošću objekta i samim time povećanjem broja kupaca, no obzirom na realne činjenice, na sve izraženije smanjenje kupovne moći građana uvjetovana energetskom krizom i inflacijom, uz otvaranje većeg broja trgovačkih centara i promjene u načinu života građana, kao i u pronalasku najmoprimca koji mogu pružiti veću kvalitete ponude građanima iz raznih razloga, te drugih negativnih faktora koji svemu ne idu u prilog, a na koje niti ne možemo utjecati, teško je očekivati značajnija nagla poboljšanja u samom poslovanju Tržnice u smislu svoje osnovne namjene.

Djelatnost planiramo obaviti sa postojećim brojem radnika.

U OJ Tržnice dodatno će utjecati na povećanje prihoda usklađenje visine zakupnine koje bi trebalo provesti u odnosu na rast indeksa cijena na malo u RH.

Za 2025. godinu OJ Tržnice planiraju ostvariti prihod od pružanja usluga najma u iznosu od

143.200,00 €.

| Opis prihoda | Iznos |
| --- | --- |
| ribarnica | 10.805,64 |
| zelena tržnica | 21.539,04 |
| prizemlje objekta | 31.160,64 |
| kat tržnice | 36.957,36 |
| kiosci za cvijeće | 13.332,84 |
| prigodna prodaja, ekstra stolovi zelena tržnica | 150,00 |
| prihodi od naknade za zbrinjavanje otpad | 667,44 |
| prihodi od naknade za zbr.mesnog i ribljeg otpada | 216,24 |
| prihod po osnovi refundacije komunalne naknade | 3.320,16 |
| prihod po osnovi refundacije spomeničke rente | 1.987,24 |
| poslovni prostor Volosko | 4.058,28 |
| refundacija potrošnje el. energ. od zakupaca | 14.804,04 |
| refundacija potrošnje vode od zakupaca | 4.172,52 |
| refundacija fiksnog dijela vode od zakupaca | 28,56 |
| U K U P N O : | 143.200,00 |

P r i h o d i    o d   p r i m l j e n i h   p o t p o r a

Prihodi od primljenih potpora  iznose  30.771,07 € potpora, a odnose se na sučeljavanje troškova amortizacije sa primljenim potporama.

P r i h o d i  o d  p r o d a j e  o s t a l i h  u s l u g a

Prihodi od prodaje ostalih usluga  planirani su u  iznosu 3.675,00 € .

◊  3.675,00 € prihoda od najamnina

P r i h o d i   s  o s n o v a    v l a s t i t i h   u s l u g a

Prihodi s osnova vlastitih usluga  iznose 13,00 €, a obračunati su s osnova zavisnih troškova nabave  materijala.

I n t e r n i   p r i h o d i

Za 2025. godinu  nisu planirani   interni prihodi.

I n t e r n i   r a s h o d i

Planiraju se interni rashodi u iznosu 4.992,92 €, a odnose se na održavanje tržnice.

1.2.4.   OJ      P O G R E B N E   U S L U G E

Organizacijska jedinica bavi se grobljanskim i pogrebnim djelatnostima, na ukupno 13 groblja.

Grobljanska djelatnost obuhvaća mjere redovitog i pojačanog održavanja groblja. U redovitom održavanju groblja planiramo čišćenje staza i putova, orezivanje stabala i nasada, prikupljanje i zbrinjavanje otpada, održavanje čistoće sanitarnih prostora i druge aktivnosti koje su potrebne da bi groblja bila uredna.

Planom redovnog održavanja za sljedeću godinu predviđeno je hortikulturno održavanje i uređenje nasada, održavanje i uređenje puteva i staza, redoviti uklanjanje otpada i dr.

Pojačano održavanje obuhvaća popravke i održavanje postojećih objekata na grobljima. Planom pojačanog održavanja objekata u ovoj godini predviđeni su manji popravci staza i puteva, odnosno ogradnih zidova te održavanje postojećih objekata u funkcionalnom stanju.

Pogrebna djelatnost obuhvaća uslugu sahrana i svih pratećih djelatnosti kao i prodaju pogrebne opreme. Predviđamo tijekom godine obaviti oko 380 sahrana te prodati oko 300 kompleta pogrebne opreme. Uz ove usluge vršimo i usluge prijevoza umrlih u zemlji i inozemstvu, a sve u zavisnosti sa zahtjevima korisnika. Našim korisnicima uz usluge sahrane pružamo i sveobuhvatnu uslugu prodaje pogrebne opreme, cvjetnih aranžmana, ugovaranje muzičke pratnje, prijevoza umrlih te tiskanja osmrtnica i predaja oglasa za novine Novi List.

Planirana investicijska ulaganja rješavanja problema oborinske odvodnje na groblju Matulji, te radovi na uklopu novog i starog djela groblja u Velom Brgudu, koji se financiraju iz sredstava Proračuna Općine Matulji do kraja godine biti će u potpunosti završena. Radovi na proširenju groblja točnije izradi novog polja sa ukupno 22 nova ukopna grobna mjesta na groblju Veli Brgud su završeni, no isto još uvijek nije službeno predano Društvu na upravljanje od strane Općine Matulji, stoga se primopredaja istog očekuje početkom 2025. godine. Osim navedenog tokom 2025. godine u planu Općine Mošćenička Draga je izgradnja prve faze prošireja groblja Brseč, dok je od strane Općine Lovran u fazi projektiranja proširenje groblja Lovran.

Početkom 2025. godine planira se otvoriti i izložbeni prostor s pogrebnom opremom na objektu O.J. Pogrebne usluge na groblju Opatija, čije je uređenje prostora u završnoj fazi uređenje i opremanja.

Osim manja osnovna sredstva koja su namijenjena redovnom obavljanju djelatnosti Planom je predviđena nabava i pogrebnog vozila čija vrijednost se procjenjuje na 35.500,00 € neto, a nabava u srpnju, te dogradnja programa Axiom u koji se planiraju implementirati radni nalozi radi veće praktičnosti i operativnosti u svakodnevnom poslovanju. Procijenjena neto vrijednost  istoga je 4.600,00 €.

Za obavljanje redovitih radnih zadataka koristiti će se raspoloživa radna snaga odnosno planira se popunjavanje broja radnika do broja određenog Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

|  | I Rebalans plana | Plan | indeks |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024. | 2025. | 25/24. |
| prihod od prodaje pogrebn.usluga | 115.089,48 | 117.000,00 | 101,66 |
| prihod od prodaje pogrebnih usluga | 152.460,16 | 153.000,00 | 100,35 |
| prihod od grobne takse | 206.290,69 | 207.000,00 | 100,34 |
| prihod od proizv. grob.mjesta | 12.377,92 | 38.000,00 | 307,00 |
| Ukupno | 486.218,25 | 515.000,00 | 105,92 |

P r i h o d i  o d  p r i m l j e n i h  p o t p o r a

Prihodi  od primljenih potpora iznose 2.619,50 €,a odnose se na sučeljavanje troškova amortizacije.

P r i h o d i  o d   o s t a l i h    u s l u g a

Prihodi od  ostalih usluga planirani su  11.025,00 €, odnose se na prihode od najamnine.

P r i h o d i  s  o s n o v a  v l a s t i t i h   u s l u g a

Prihod s osnova obračunatih zavisnih troškova  nabave materijala iznosi 77,00 €.

I n t e r n i   p r i h o d i

Za 2025. godinu nisu planirani interni prihodi.

I n t e r n i   r a s h o d i

Planiraju se interni rashodi u iznosu  28.178,77 €, odnose se na odvoz smeća ,odvoz baja, te na  razne građevinske radove na grobljima.

1.2.5.   OJ   M E H A N I Č K A  R A D I O N A

Djelatnost organizacione jedinice svodi se na preventivno održavanje i podmazivanje, popravak i servisiranje vozila i strojeva Društva te vođenje putnih radnih listova i evidencije o radu vozača. Navedene radove OJ obavlja za Društvo, te za Liburnijske vode.

1.3.      RJ    O D R Ž A V A N J E

Radna jedinica Održavanje  sastoji se od tri organizacijske jedinice Građevinsko održavanje,  Cestari i Održavanje javne rasvjete.

Osnovna djelatnost R.J. Održavanje su poslovi održavanja komunalnih objekata odnosno objekata komunalne infrastrukture na području Grada Opatije, Općina Matulji, objekte Liburnijskih voda, groblja, deponij, poslovne prostorije i zgrade.

Na spomenutim područjima OJ Građevinsko održavanje održava sustave i objekte oborinske kanalizacije, javne površine, pješačke staze, nogostupe, stubišta, potporne zidove, cestovne ograde i odbojnike.

OJ Održavanje cesta  održava ceste  na području Grada Opartije i Općine Matulji temeljem ugovora ,a za Općinu Lovran i Mošćeničku Dragu održavamo temeljem zatraženih intervencija. Radove  koje obavljamo su :građevni radove na održavanju kolnika, bankina, rigola, jaraka, održavamo usjeke, zasjeke, nasipe, izvodimo košenje trave i zelenila, vertikalnu prometnu signalizaciju, kao i rad na zimskom održavanju i čišćenju nerazvrstanih cesta.

OJ  Održavanje javne rasvjete održava i rekonstruira javnu rasvjetu na područjima Grada Opatije, Općina Lovran, Mošćenička Draga i Matulji.

1.3.1.   OJ   GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE

OJ Građevinsko održavanje objekata održava sustave i objekte oborinske kanalizacije, javne površine, pješačke staze, nogostupe, stubišta, potporne zidove, cestovne ograde i odbojnike.

Pružanjem usluga vanjskim korisnicima u 2025. godini planira se ostvariti prihod u iznosu

475.760,00  eura.

Prikaz prihoda od proizvoda i usluga

P r i h o d i  o d   p r i m l j e n i h   p o t p o r a

Prihodi od primljenih potpora iznose 1.857,38 €, a odnose  se na sučeljavanje troškova amortizacije.

P r i h o d i   o d  o s t a l i h   u s l u g a

Prihodi od  ostalih usluga planirani su u iznosu od 17.150,00 €, a odnose se na prihod od najamnine.

P r i h o d i    s   o s n o v a   v l a s t i t i h   u s l u g a

Prihodi s osnova  vlastitih usluga planirani su u iznosu 7.642,00 €, većim djelom odnose se na prihode s osnova obračuna zavisnih troškova.

I n t e r n i   p r i h o d i

Prihodi se odnose od pružanja usluga za druge jedinice u Komunalcu, planiraju  se  radovi u ukupnoj vrijednosti 37.000,00  €, a odnose se na radove za groblje  i ostale organizacione jedinice.

I n t e r n i   r a s h o d i

Planiraju se interni rashodi u iznosu  13.288,64  €, za usluge  mehaničke radione,rad cestara te usluge unutar RJ.

    - OJ  CESTARI

OJ Cestari održava nerazvrstane ceste u smislu građevnih radova na održavanju kolnika, bankina, rigola, jaraka, održava usjeke, zasjeke, nasipe, izvodi košenje trave i zelenila, kao i rad na zimskom održavanju i čišćenju nerazvrstanih cesta. Pružanjem usluga vanjskim korisnicima u 2025. godini planira se ostvariti prihod u iznosu   1.229.040,00 €.

Prikaz prihoda od proizvoda i usluga

P r i h o d    o d  p r i m l j e n i h   p o t p o r a

Prihod od primljenih potpora planiran je u iznosu od  2.918,74 €, odnosi se na sučeljavanje troškova amortizacije.

P r i h o d i   s  o s n o v a  v l a s t i t i h   u s l u g a

Prihodi s osnova vlastitih usluga  planiraju se  u iznosu od  7.466,00 €.

◊ 7.466,00  € prihoda s osnova obračunatih zavisnih troškova nabave materijala

P r i h o d   o d   o s t a l i h    u s l u g a

Prihod od ostalih usluga planiran je u iznosu 26.950,00 €.

◊ 26.950,00 € prihoda od najamnina

I n t e r n i   p r i h o d i

U 2025. godini interni prihodi  planirani su u iznosu od 1.980,00 €.

I n t e r n i   r a  s h o d i

Planiraju se interni rashodi u iznosu od 14.586,44  €, za usluge mehaničarske radione i razne građevinske radove unutar poduzeća.

Planira  se nabavka kamiona samoistovarivača 4x4 u iznosu od 150.000,00 € za održavanje cesta i zimsku službu , isti se nabavlja  za zamjenu dotrajalog, te planiramo zapošljavanje jednog radnika na održavanju cesta zbog nedostatka radne snege, odnosno dugotrajnog bolovanja.

    - OJ  ODRŽAVANJE JAVNE  RASVJETE

OJ Održavanje javne rasvjete djeluje u Komunalcu d.o.o od 01.08.2010. godne u sklopu RJ Održavanje. Osnovna djelatnost OJ je održavanje javne rasvjete za Grad Opatiju, Općinu Lovran, Općinu M. Draga  i Općini Matulji te održavanje vertikalne signalizacije samo za područje Grada Opatije. Prema potrebi obavlja  el. radove za vlastite potrebe.

Pružanjem usluga vanjskim korisnicima tokom 2025. godine planiraju se ostvariti prihodi  u iznosu 328.000,00 €

Prikaz prihoda od proizvoda

P  r i  h o d    s   o s n o v a   v l a s t i t i h   u s l u g a

Prihod s osnova vlastitih usluga  planiran je u iznosu od 712,00 €.

P r i h o d    o d  p r i m l j e n i h   p o t p o r a

Prihod od primljenih potpora  planiran je u iznosu 2.416,12 €, odnosi se na sučeljavanje troškova amortizacije.

P r i h o d i   o d   o s t a l i h   u s l u g a

Prihod od ostalih usluga planiran je u  iznosu od 8.700,00 €, odnosi se na prihode od najamnine  te na prihode od usluga DTK-a.

I n t e r n i   r a s h o d i

Planiraju se interni rashodi u iznosu  3.653,90 €, razni radovi , te usluge mehaničarske radione.

I n t e r n i   p r i h o d i

Za 2025. godinu planirani su interni prihodi u iznosu od 3.100,00 €, radovi za RJ-ce.

Planirana je nabavka  osobnog vozila  u iznosu od 20.000,00 €, koje bi bilo zamjena za dotrajalo.

| Plan poslovnih prihoda 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vrsta prihoda | prihodi od | prihodi od | prihodi od | prihodi s osnove | interni | interni | prihodi od | ostali | ukupni |
|  | prodanih usluga | subvencija | prodaje | vl.ulaganja | rashodi | prihodi | prodane robe | prihodi | pos.prihodi |
| konto | 751 | 753 | 754 | 755 | 759 | 759 | 761 | 78 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (1+2+3+4+5+6+7+8) |
| R.J. Usluga(2) | 5.959.000,00 | 269.209,68 | 116.500,00 | 397,00 | -178.458,47 | 167.907,45 | 88.000,00 | 24.252,90 | 6.446.808,56 |
| O.J.Pometanje (21) | 754.800,00 | 527,58 | 3.675,00 | 32,00 | -60.392,93 |  |  | 237,60 | 698.879,25 |
| O.J.Odvoz i deponij (22) | 4.546.000,00 | 235.291,53 | 55.125,00 | 265,00 | -83.893,85 | 101.000,00 | 16.000,00 | 16.764,40 | 4.886.552,08 |
| O.J. Tržnica (23) | 143.200,00 | 30.771,07 | 3.675,00 | 13,00 | -4.992,92 |  |  | 2.537,60 | 175.203,75 |
| O.J. Pogrebne usluge (25) | 515.000,00 | 2.619,50 | 11.025,00 | 77,00 | -28.178,77 |  | 72.000,00 | 4.713,30 | 577.256,03 |
| O.J. Mehanika (26) |  |  | 43.000,00 | 10,00 | -1.000,00 | 66.907,45 |  |  | 108.917,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| R.J.Održavanje (3) | 2.032.800,00 | 7.192,24 | 52.800,00 | 15.820,00 | -31.528,98 | 42.080,00 | - | 3.168,00 | 2.122.331,26 |
| O.J. Građ. održavanje (31) | 475.760,00 | 1.857,38 | 17.150,00 | 7.642,00 | -13.288,64 | 37.000,00 |  | 1.108,80 | 527.229,54 |
| O.J.Cestari (32) | 1.229.040,00 | 2.918,74 | 26.950,00 | 7.466,00 | -14.586,44 | 1.980,00 |  | 1.742,40 | 1.255.510,70 |
| O.J. Održavanje javne rasvjete (33) | 328.000,00 | 2.416,12 | 8.700,00 | 712,00 | -3.653,90 | 3.100,00 |  | 316,80 | 339.591,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| KOMUNALAC | 7.991.800,00 | 276.401,92 | 169.300,00 | 16.217,00 | -209.987,45 | 209.987,45 | 88.000,00 | 27.420,90 | 8.569.139,82 |

OSTALI  PRIHODI

| PRIHODI OD FINANCIRANJA (konto 77) | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| kamate na depozit RBA Komunalac |  |  |  |
| prihod od zateznih kamata na zakašnjelo plaćanje (usluge) | 11.874,46 | 12.000,00 | 101,06 |
| kamate po viđenju na sredstva na računima |  |  |  |
| prihod od tečajnih razlika |  |  |  |
| prihod od divid. dionica |  |  |  |
| prihod od zateznih kamata | 1.861,92 | 2.600,00 | 139,64 |
| kamate po viđenju | 8,09 | 10,00 | 123,61 |
| prihodi od zatez.kamata na zakašnjelo plaćanje |  |  |  |
| kamate po kreditu Zaba |  |  |  |
| UKUPNO: | 13.744,47 | 14.610,00 | 106,30 |

| OSTALI PRIHODI (konto 78) | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| naplaćena otpisana potraživanja za vodu smeće i odvodnju | 8.034,91 | 8.420,00 | 104,79 |
| prihodi od prodaje stalne imovine |  |  |  |
| naplaćena otpisana potraživanja | 10.121,39 | 10.300,00 | 101,76 |
| prihodi iz proteklih godina |  |  |  |
| prihod od otpisa obveza |  |  |  |
| prihodi od naplać.troškova ovrha |  |  |  |
| prihod od upotreb služ. auta u priv. svrhe | 968,80 | 1.000,00 | 103,22 |
| prihodi od troš.opomena i sudskih izvršenja |  |  |  |
| naplata šteta temeljem bolovanja |  |  |  |
| naplata štete temeljem osiguranja | 1.061,48 | 1.200,00 | 113,05 |
| ostali izvanredni prihodi | 6.320,92 | 6.500,90 | 102,85 |
| prihodi od stanarina , zakupnina |  |  | - |
| UKUPNO: | 26.507,50 | 27.420,90 | 103,45 |

2.     PLAN KADROVA

Planirani broj radnika u Komunalcu d.o.o. za 2025. godinu prema postojećoj organizaciji posla je 185  radnika, dakle Društvo planira zapošljavanja ukupno 15 radnika  ( jednog cestara, četiri pometača, osam radnika i jednog šofera  na odvozu smeća,  te jednog pogrebnika).

|  | broj radnika |  | indeks |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025. | Pl. 25/ Rp.24. |
|  | I Reb.pl. | plan |  |
| Režija (20) | 3 | 3 | 100,00 |
| O.J.Pometanje (21) | 20 | 24 | 120,00 |
| O.J. Odvoz (22) | 69 | 78 | 113,04 |
| O.J. Tržnica (23) | 3 | 3 | 100,00 |
| O.J. Pogrebne usluge (25) | 12 | 13 | 108,33 |
| O.J. Mehanika (26) | 5 | 5 | 100,00 |
| R.J. Usluga (2) | 112 | 126 | 112,50 |
| Režija (30) | 2 | 2 | 100,00 |
| O.J. Građevinsko održavanje (31) | 13 | 13 | 100,00 |
| O.J. Cestari (32) | 19 | 20 | 105,26 |
| O.J.Održavanje javne rasvjete (33) | 4 | 4 | 100,00 |
| R.J. Održavanje (3) | 38 | 39 | 102,63 |
| Zajedničke službe (4) | 20 | 20 | 100,00 |
| Ukupno | 170 | 185 | 108,82 |

3.    	PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA

3.A.   Materijalni troškovi  u iznosu	   			3.276.531,00 €

A.1 utrošene sirovine i materijal (konto 400)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| osnovni materijal (cem.,opeka, asfalt i dr. građ.mat.) | 216.310,63 | 238.373,00 | 110,20 |
| mazivo | 20.964,41 | 22.550,00 | 107,56 |
| materijal za čišćenje | 4.609,46 | 4.850,00 | 105,22 |
| uredski materijal | 7.382,76 | 7.511,00 | 101,74 |
| auto djelovi / materijal za tek. održ. -vozni park | 77.506,82 | 80.550,00 | 103,93 |
| materijal za tekuće održavanje | 69.150,28 | 77.715,00 | 112,39 |
| ostali razni materijhali | 686,72 | 821,00 | 119,55 |
| UKUPNO: | 396.611,08 | 432.370,00 | 109,02 |

3.A.2. utrošena energija (konto 401)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| električna energija | 69.807,29 | 74.200,00 | 106,29 |
| utrošeno gorivo | 192.971,26 | 204.500,00 | 105,97 |
| mot.benz i diz. g. od 01.01.2018. | 6.452,09 | 9.600,00 | 148,79 |
| gorivo za nova vozila |  | 5.000,00 |  |
| PDV na vozila od 01.01.2018. | 749,89 | 1.128,00 | 150,42 |
| UKUPNO | 269.980,53 | 294.428,00 | 109,06 |

3.A.3. otpis sitnog inventara  (konto 405)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| otpis sitnog inventara | 48.824,85 | 50.020,00 | 102,45 |
| radna odjeća i obuća | 20.246,56 | 21.080,00 | 104,12 |
| otpis sitnog inventara vozni park | 401,44 | 445,00 | 110,85 |
| auto gume | 27.992,40 | 28.660,00 | 102,38 |
| UKUPNO: | 97.465,25 | 100.205,00 | 102,81 |

3.A.4. transportne usluge ( konto 410)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| prijevozne usluge | 15.958,60 | 16.628,00 | 104,19 |
| cestarine, tunelarine, mostarine | 136,62 | 164,00 | 120,04 |
| poštarina za pisma i tiskanice | 4.534,61 | 4.605,00 | 101,55 |
| telefonski troškovi | 17.160,32 | 17.400,00 | 101,40 |
| UKUPNO: | 37.790,15 | 38.797,00 | 102,66 |

3.A.5. proizvodne usluge koje se ne naplaćuju (konto 411)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| zbrinjavanje glomaznog otpada | 171.119,01 | 175.200,00 | 102,38 |
| zrinjavanje mješanje ambalaže | 208.382,89 | 212.120,00 | 101,79 |
| usluge deponiranja Marišćina | 995.097,47 | 1.007.800,00 | 101,28 |
| usluga zbrinjav. otpadnih guma | 12.136,30 | 12.570,00 | 103,57 |
| zbrinjavanje bio otpada | 20.239,96 | 21.690,00 | 107,16 |
| ostale usluge nast. obavlj. djelat. | 1.600,00 |  |  |
| UKUPNO: | 1.408.575,63 | 1.429.380,00 | 101,48 |

3.A.6. proizvodne usluge koje se  naplaćuju (konto 412)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| usluge izgradnje grobnica |  |  |  |
| pogrebne usluge koje se fakturiraju | 40.663,15 | 41.000,00 | 100,83 |
| projektantske i geodetske usluge | 1.604,25 | 1.600,00 | 99,74 |
| refund. troš. groblje Veprinac | 13.000,43 | 14.000,00 | 107,69 |
| usluge koje se dalje fakturiraju | 430.996,57 | 411.750,00 | 95,53 |
| ostale usl. koje se dal. fakt. Pra.ulica |  |  |  |
| građevinske usluge | 318.293,60 | 110.000,00 | 34,56 |
| održavanje zelenila | 30.279,51 | 30.500,00 | 100,73 |
| UKUPNO: | 834.837,51 | 608.850,00 | 72,93 |

3.A.7. usluge održavanja (konto 413)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| sanacija oborinske kanalizacije/vod.gubitaka | 567,92 | 600,00 | 105,65 |
| održavanje voznog parka | 56.995,43 | 63.820,00 | 111,97 |
| održavanje građevinskih objekata i kancelarija | 17.014,22 | 9.500,00 | 55,84 |
| održavanje opreme i sredstava za rad | 16.157,06 | 17.070,00 | 105,65 |
| održavanje opr. sred. zad i zaštitu vozila | 913,01 | 970,00 | 106,24 |
| UKUPNO: | 91.647,64 | 91.960,00 | 100,34 |

3.A.8. troškovi zakupnina i najamnina (konto 414)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| najamnin za nova vozila |  |  |  |
| najamnina za poslovni prostor | 191,12 | 200,00 | 104,65 |
| najamnina za leasing | 48.836,59 | 49.300,00 | 100,95 |
| ostale najamnine ( boce kisika, wc kabine, rovok.) | 68.026,03 | 54.000,00 | 79,38 |
| UKUPNO: | 117.053,74 | 103.500,00 | 88,42 |

3.A. 9. troškovi reklame i propagande  (konto 415)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| troškovi reklame i propagande |  |  |  |
| UKUPNO: | - | - |  |

3.A.10. komunalne usluge (konto 418)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| voda za piće | 16.396,07 | 16.931,00 | 103,26 |
| odvodnja | 319,90 | 360,00 | 112,54 |
| UKUPNO: | 16.715,97 | 17.291,00 | 103,44 |

3.A.11. ostale usluge (konto 419)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| usluge studentskog servisa |  |  |  |
| usluge čuvanja imovine | 48.070,53 | 48.300,00 | 100,48 |
| tehnički pregledi vozila, registracija i cestarina | 25.286,58 | 29.900,00 | 118,24 |
| usluge zaštite na radu i zaštite okoliša | 6.475,52 | 7.090,00 | 109,49 |
| ostale usluge -suglasnosti, uvjeti, dozvole |  |  |  |
| analiza pitke vode i otpadnih voda | 83,33 | 90,00 | 108,00 |
| troškovi dezinsekcije i deratizacije | 3.724,37 | 4.060,00 | 109,01 |
| ostale usluge (uvezivanje, oglašavanje i dr.) | 16.154,76 | 16.810,00 | 104,06 |
| usluge evide.vozača-tahografa | 226,50 | 260,00 | 114,79 |
| ostale usluge pranja osobnog vozila | 222,00 | 240,00 | 108,11 |
| vanjsko-trgov.šped.usluge |  |  |  |
| troškovi mjerenja emis. odlaganja plinova |  |  |  |
| UKUPNO: | 100.243,59 | 106.750,00 | 106,49 |

3.A.12. nabavna vrijednost prodane robe (konto 710)

Nabavna vrijednost prodane robe planirana je   u iznosu od   53.000,00 € (pogrebna oprema i kontejneri).

3.B. Amortizacija (konto 430)

Planirana je u  iznosu 532.776,59 €, ista je povećana u odnosu na Rebalans plana 2024. godine za predračun amortizacije novonabavljene opreme i novoizgrađenih objekata. Amortizacija na teret poslovnih prihoda iznosi 487.385,57 € , a amortizacija na teret primljenih potpora  45.391,02 €.

3.C.    Bruto plaće (konto 470,471,472)

Planirane su u iznosu  3.534.106,90  €.

3.D.     Nematerijalni troškovi

Planirani su u iznosu u iznosu 1.08.812,51 €.

3.D.1. naknade troškova radnicima (konto 440)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| dnevnica za službeni put | 2.063,08 | 2.270,00 | 110,03 |
| dnev. za služ. put u inoz. |  |  |  |
| naknadni troškovi vlastitog auta u služ.svrhe | 687,40 | 800,00 | 116,38 |
| paušal prehrana | 118.155,99 | 130.008,00 | 110,03 |
| prijevoz na posao i s posla | 99.597,37 | 109.500,00 | 109,94 |
| troš. prijev i smješ. za struč.obrazovanje | 1.929,07 | 2.200,00 | 114,04 |
| naknada za troš. prij. na sl. put p.i zemlji | 92,00 | 140,00 | 152,17 |
| jubilarne nagrade | 2.464,00 | 4.778,01 | 193,91 |
| neoporeziva nagrada | 125.731,14 | 142.210,00 | 113,11 |
| prigodna godišnja nagrada | 87.800,00 | 130.200,00 | 148,29 |
| dar u naravi radnicima ,bon | 21.355,00 | 24.180,00 | 113,23 |
| darovi djeci zaposlenika do 15 godina starosti | 6.100,00 | 9.660,00 | 158,36 |
| potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana | 12.600,00 | 12.600,00 | 100,00 |
| potpore zbog smrti zaposlenika i člana obitelji | 1.860,00 | 1.860,00 | 100,00 |
| potpore zbog invalidnosti | 3.360,00 | 3.360,00 | 100,00 |
| potpore za novorođenu djecu | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,00 |
| otpremnine za mirovinu | 19.267,50 | 2.200,00 | 11,42 |
| UKUPNO: | 505.862,55 | 578.766,01 | 114,41 |

3.D.2. porezi koji ne zavise od poslovnog rezultata (konto 445)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| PDV na osobna vozila prizn. 50% | 17,68 | 20,00 | 113,12 |
| PDV na rn za osobna vozila 50% | 2.562,65 | 2.652,00 | 103,49 |
| PDV na reprezentaciju i sponzorstvo | 285,32 | 300,00 | 105,15 |
| PDV na dar u naravi |  |  |  |
| PDV po ulaz. rač. 100% | 0,45 | 0,50 | 111,11 |
| UKUPNO: | 2.866,10 | 2.972,50 | 103,73 |

3.D.3. doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata (konto 446)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| komunalna naknada | 19.898,28 | 20.000,00 | 100,51 |
| naknada za uređenje voda | 1.241,40 | 1.270,00 | 102,30 |
| naknada za neop.industrijaki otpad |  |  |  |
| spomenička renta | 1.745,89 | 1.810,00 | 103,67 |
| doprinos za šume |  |  |  |
| naknada za koncesiju zahv.voda |  |  |  |
| članarina HGK | 1.724,88 | 2.000,00 | 115,95 |
| naknada za invalide | 6.048,00 | 6.200,00 | 102,51 |
| ostale članarine | 556,63 | 400,00 | 71,86 |
| UKUPNO: | 31.215,08 | 31.680,00 | 101,49 |

3.D.4. ostali nematerijalni troškovi  (konto 451)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| upravni, sudski troškovi i takse | 1.079,43 | 1.160,00 | 107,46 |
| troškovi pokrenutih ovrha i tužbi -Fina | 265,44 | 300,00 | 113,02 |
| ostali nematerijalni troškovi | 6.240,47 | 6.380,00 | 102,24 |
| ostali mat. troškovi (HRT, Ina kartice) | 4.585,44 | 4.785,00 | 104,35 |
| Rash. Iz čl.7.st.13 zakona o porezu na dobit | 216,48 | 230,00 | 106,25 |
| troškovi plaćenih kazni i prijestupa |  |  |  |
| UKUPNO: | 12.387,26 | 12.855,00 | 103,78 |

3.D.5. troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika (konto 452)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| troškovi stručne literature | 379,20 | 450,00 | 118,67 |
| troškovi ostale literature |  |  |  |
| troškovi stručnog obrazovanja | 2.007,00 | 4.525,00 | 165,33 |
| troškovi doškolovanja | 1.809,96 | 3.029,00 | 167,35 |
| UKUPNO: | 4.196,16 | 8.004,00 | 162,48 |

3.D.6. neproizvodne usluge  (konto 460)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| zdravstvene usluge | 2.436,44 | 2.660,00 | 109,18 |
| revizorske usluge (pušal) | 5.300,00 | 5.300,00 | 100,00 |
| odvjetničke usluge (paušalni dio) |  |  |  |
| odvjetničke usluge -ostalo |  |  |  |
| javnobilježničke usluge | 438,93 | 460,00 | 104,80 |
| informatičke usluge-paušalni dio | 43.675,29 | 45.000,00 | 103,03 |
| informatičke usluge-ostalo | 8.520,55 | 9.200,00 | 107,97 |
| usluge objedinjene naplate | 225.500,00 | 231.500,00 | 102,66 |
| intelektualne usluge (odv. jav. bilj., rev., progra) | 13.662,70 | 14.300,00 | 104,66 |
| UKUPNO: | 299.533,91 | 308.420,00 | 102,97 |

3.D.7.  troškovi ostalih reprezentacije i sponzorstva (konto 461)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| PDV na rep. od 01.03.2012. | 164,25 | 910,00 | 554,03 |
| troš. rep. od 01.03.2012. | 4.250,58 | 5.500,00 | 129,39 |
| PDV na reprez. 13% | 92,58 | 160,00 | 172,82 |
| PDV na rep. 5% | 5,48 | 15,00 | 273,72 |
| troškovi reperezentacije | 80,90 | 90,00 | 111,25 |
| troškovi sponzoriranja | 5.434,68 | 7.410,00 | 136,35 |
| UKUPNO: | 10.028,49 | 14.085,00 | 140,45 |

3.D.8. troškovi osiguranja (konto 462)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| premije osiguranja | 37.146,93 | 37.950,00 | 102,16 |
| premije osiguranja-vozila | 31.108,10 | 32.600,00 | 104,80 |
| premije osiguranja za nova vozila |  | 2.500,00 |  |
| UKUPNO: | 68.255,03 | 73.050,00 | 107,03 |

3.D.9. naknade za nadzorni odbor, ugovore o djelu, učeničku praksu (konto 464)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| naknada za nadzorni odbor | 6.685,56 | 6.800,00 | 101,71 |
| naknada za ugovore o djelu | 34.294,40 | 47.800,00 | 139,38 |
| naknade učenicima na praksi |  |  |  |
| UKUPNO: | 40.979,96 | 54.600,00 | 133,24 |

3.D.10. usluge platnog prometa  (konto 465)

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| usluge plat prometa Hrvatska pošta |  |  |  |
| troškovi po kreditu(HBOR i ostale banke) |  |  |  |
| pristojba za leasing |  |  |  |
| usluge platnog prometa -Fina, banke | 359,33 | 380,00 | 105,75 |
| UKUPNO: | 359,33 | 380,00 | 105,75 |

3.E. ispravak vrijednosti potraživanja (konto 454)

Planira se  67.500,00 € ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca koja dospijevaju na naplatu unutar godine dana, a  neće biti naplaćena do 31.12.2025. godine.

3.F Ostali poslovni rashodi (konto 73) u iznosu 39.105,37 €

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| naplaćena otpisana potraživanja |  |  |  |
| manjkovi i nak. šteta pravnim i fizičkim osobama | 7.804,56 | 7.900,00 | 101,22 |
| otpis potraživanja | 354,44 | 390,00 | 110,03 |
| naknadno utvrđeni rashodi proteklih godina |  |  |  |
| naknadno utvrđeni rash. storno lista usluga | 12.790,36 | 12.900,00 | 100,86 |
| naknadno utvrđeni rash. stor.lista usluge | 16.412,19 | 16.615,00 | 101,24 |
| storno lista PDV-a pravne osobe |  |  |  |
| storno lista PDV-a |  |  |  |
| neotp. vr. rash. stal. imovine | 1.203,95 | 1.300,00 | 107,98 |
| ostali izvanredni rashodi | 0,37 | 0,37 | 100,00 |
| UKUPNO: | 38.565,87 | 39.105,37 | 101,40 |

3.G.    Financijski rashodi (konto 72) u iznosu    	41.846,00 €

|  | I Rebalans plana 2024. | Plan 2025. | indeks 25/24. |
| --- | --- | --- | --- |
| rashod zateznih kamata dobavljača | 84,72 | 95,00 | 112,13 |
| negativne tečajne razlike | 0,01 | 1,00 | (+) |
| rash. od smanj. dug.imovine |  |  |  |
| interkalarna kamata leasing | 42.160,40 | 41.750,00 | 99,03 |
| obrač. kamate dugor. kredit ZABA |  |  |  |
| UKUPNO: | 42.245,13 | 41.846,00 | 99,06 |

4. I  Rebalans plana  2024. godine

| RAČUN DOBITI I GUBITKA ( RAZLIKA PLANA 2024. I I REBALANSA PLANA 2024. ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. | Br. |  | 1 | 2 | 3 | Indeks |
| br. | konta | Vrsta prihoda / rashoda | Plan 2024. | I Rebalans plana 2024. | Poveć./ smanj. (2-1) | Reb.24./Pl.24. |
| A |  | POSLOVNI PRIHODI | 7.564.532,65 | 8.424.015,57 | 859.482,92 | 111 |
| 1. | 751 | Prihodi od proizvoda i usluga | 7.149.258,16 | 7.645.304,70 | 496.046,54 | 107 |
| 2. | 753 | Prihodi od primljenih potpora | 116.192,79 | 482.547,22 | 366.354,43 | 415 |
| 3. | 754 | Prihodi od prodaje ostalih usluga | 172.900,00 | 167.130,30 | -5.769,70 | 97 |
| 4. | 755 | Prihodi s osnove vlastitih usluga | 9.968,00 | 15.918,98 | 5.950,98 | 160 |
| 5. | 759 | Interni rashodi | -160.956,54 | -180.577,15 | -19.620,61 | 112 |
|  | 759 | Interni prihodi | 160.956,54 | 180.577,15 | 19.620,61 | 112 |
| 6. | 761 | Prihodi od prodane robe | 81.943,70 | 86.606,87 | 4.663,17 | 106 |
| 7. | 78 | Ostali prihodi | 34.270,00 | 26.507,50 | -7.762,50 | 77 |
| B | 77 | FINANCIJSKI PRIHODI | 10.802,00 | 13.744,47 | 2.942,47 | 127 |
| I |  | UKUPNO PRIHODI | 7.575.334,65 | 8.437.760,04 | 862.425,39 | 111 |
| A |  | POSLOVNI RASHODI | 7.389.389,45 | 7.972.977,42 | 583.587,97 | 108 |
| 1. | 60,63 | Nedovršena proizv.,gotovi proizv. | -20.000,00 | 10.548,60 | 30.548,60 | (-) |
| 2. |  | MATERIJALNI TROŠKOVI | 3.141.942,05 | 3.421.751,01 | 279.808,96 | 109 |
| 2.1. | 400 | Troškovi sirovina i materijala | 419.766,00 | 396.611,08 | -23.154,92 | 94 |
| 2.2. | 401 | Potrošena energija | 284.070,00 | 269.980,53 | -14.089,47 | 95 |
| 2.3. | 405 | Otpis sitnog inventara | 56.300,00 | 97.465,25 | 41.165,25 | 173 |
| 2.4. | 410 | Transportne usluge | 48.680,00 | 37.790,15 | -10.889,85 | 78 |
| 2.5. | 411 | Proizv.usluge koje se ne naplać. | 1.556.930,00 | 1.408.575,63 | -148.354,37 | 90 |
| 2.6. | 412 | Proizv.usluge koje se naplaćuju | 435.800,00 | 834.837,51 | 399.037,51 | 192 |
| 2.7. | 413 | Usluge održavanja | 102.580,00 | 91.647,64 | -10.932,36 | 89 |
| 2.8. | 414 | Zakupnine i najamnine | 60.376,39 | 117.053,74 | 56.677,35 | 194 |
| 2.9. | 415 | Reklama i propaganda |  |  | - | (+) |
| 2.10. | 418 | Komunalne usluge | 18.065,00 | 16.715,97 | -1.349,03 | 93 |
| 2.11. | 419 | Ostale usluge | 107.920,00 | 100.243,59 | -7.676,41 | 93 |
| 2.12. | 710 | Nabavna vrijednost prod. robe | 51.454,66 | 50.829,92 | -624,74 | 99 |
| 3. |  | TROŠKOVI OSOBLJA | 2.920.322,16 | 3.017.615,22 | 97.293,06 | 103 |
| 3.1. | 470 | Neto plaća | 1.817.321,31 | 1.888.738,22 | 71.416,91 | 104 |
| 3.2. | 471 | Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća | 684.399,69 | 700.070,67 | 15.670,98 | 102 |
| 3.3. | 472 | Doprinosi na plaće | 418.601,16 | 428.806,33 | 10.205,17 | 102 |
| 4. | 430 | AMORTIZACIJA | 418.745,96 | 442.176,42 | 23.430,46 | 106 |
| 4.1. |  | Amortizacija na teret posl.prihoda | 369.316,28 | 396.785,40 | 27.469,12 | 107 |
| 4.2. |  | Amortizacija na teret prih.potpora | 49.429,68 | 45.391,02 | -4.038,66 | 92 |
| 5. |  | OSTALI TROŠKOVI | 831.673,28 | 975.683,87 | 144.010,59 | 117 |
| 5.1. | 440 | Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava | 454.872,18 | 505.862,55 | 50.990,37 | 111 |
| 5.2. | 445 | Porezi koji ne zavise od posl.rez. | 263,00 | 2.866,10 | 2.603,10 | 1.090 |
| 5.3. | 446 | Doprinosi koji ne zavise od posl.r. | 32.894,50 | 31.215,08 | -1.679,42 | 95 |
| 5.4. | 451 | Ostali nematerijalni troškovi | 10.631,00 | 12.387,26 | 1.756,26 | 117 |
| 5.5. | 452 | Troškovi obrazovanja i struč.usavr. | 8.600,00 | 4.196,16 | -4.403,84 | 49 |
| 5.6. | 460 | Neproizvodne usluge | 232.041,60 | 299.533,91 | 67.492,31 | 129 |
| 5.7. | 461 | Troškovi reprezentscije i sponzor. | 6.045,00 | 10.028,49 | 3.983,49 | 166 |
| 5.8. | 462 | Premije osiguranja | 50.206,00 | 68.255,03 | 18.049,03 | 136 |
| 5.9. | 464 | Naknade NO, ugovori,učen.praksa | 35.520,00 | 40.979,96 | 5.459,96 | 115 |
| 5.10. | 465 | Usluge plat.promet, bankar.prov. | 600,00 | 359,33 | -240,67 | 60 |
| 6. | 454 | VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE | 82.000,00 | 66.636,43 | -15.363,57 | 81 |
| 7. | 450 | REZERVIRANJA |  |  | - |  |
| 8. | 73 | OSTALI POSLOVNI RASHODI | 14.706,00 | 38.565,87 | 23.859,87 | 262 |
| B | 72 | FINANCIJSKI RASHODI | 7.241,00 | 42.245,13 | 35.004,13 | 583 |
| II |  | UKUPNO RASHODI | 7.396.630,45 | 8.015.222,55 | 618.592,10 | 108 |
| III |  | DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA | 178.704,20 | 422.537,49 | 243.833,29 | (+) |

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA

(sa usporednim pokazateljima  I Rebalansa plana 2024. godine i planiranim vrijednostima za 2025. godinu)

Komunalac d.o.o.

RJ Usluga

OJ Pometanje

OJ Odvoz

OJ Tržnice

OJ

OJ Pogrebne usluge

OJ Mehanička radiona

RJ Održavanje

OJ Građevinsko održavanje

OJ Cestari

OJ Održavanje javne rasvjete

- PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIACIJE

Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od EUR 532.776,59 od čega na teret poslovnih prihoda EUR 487.385,57.

Osiguranje sredstava amortizacije za nova ulaganja

|  |  |  | PLAN 2025. EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | poslovni prihodi |  | 8.569.139,82 |  |
|  | prihodi od prodaje proizvoda i usluga |  | 7.991.800,00 |  |
|  | Pretpostavka da se dio prihoda neće naplatiti (1,5%) |  | -119.877,00 |  |
|  | prihodi od potpora |  | 276.401,92 |  |
|  | prihodi od prodaje ostalih usluga |  | 169.300,00 |  |
|  | prihodi od prodane robe |  | 88.000,00 |  |
|  | ostali prihodi |  | 27.420,90 |  |
|  | ukupno priliv od poslovnih prihoda |  | 8.433.045,82 |  |
| 1 | UKUPNO PRIHODI KOJI SU I NOVČANI PRILJEV |  | 8.433.045,82 |  |
|  | materijalni troškovi |  | 3.276.531,00 |  |
|  | troškovi plaća |  | 3.534.109,90 |  |
|  | ostali rashodi |  | 1.084.812,51 |  |
|  | ostali poslovni rashodi |  | 39.105,37 |  |
| 2 | UKUPNO RASHODI KOJI SU I NOVČANI ODLJEV |  | 7.934.558,78 |  |
| 3 (1-2) | NEUTROŠENA SREDSTVA |  | 498.487,04 |  |

|  | Zajedničke službe (za sve jedinice) |  | 158.000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | računalna oprema |  | 50.000,00 |  |
|  | namještaj, građ. objekti |  | 108.000,00 |  |
|  | OJ Pometanje |  | 4.360,00 |  |
|  | alat i oprema |  | 4.360,00 |  |
|  | OJ Tržnice |  | 13.000,00 |  |
|  | video nadzor - preinake |  | 13.000,00 |  |
|  | Oj Odvoz |  | 294.900,00 |  |
|  | vozila |  | 150.000,00 |  |
|  | oprema i alati |  | 8.100,00 |  |
|  | software |  | 90.000,00 |  |
|  | sustav identifikacije |  | 42.000,00 |  |
|  | sustav praćenja vozila |  | 4.800,00 |  |
|  | Oj Pogrebne usluge |  | 4.600,00 |  |
|  | software |  | 4.600,00 |  |
|  | Oj Građevinsko održavanje |  | 4.000,00 |  |
|  | alat i oprema |  | 4.000,00 |  |
|  | Oj Cestari |  | 4.000,00 |  |
|  | alat i oprema |  | 4.000,00 |  |
|  | Oj Javna rasvjeta |  | 4.000,00 |  |
|  | alat i oprema |  | 4.000,00 |  |
| 5 | NOVA ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE |  | 486.860,00 |  |
| 6 | NEUTROŠENA SREDSTVA |  | 498.487,04 |  |
| 7 (6-5) | SALDO NOVCA |  | 11.627,04 |  |

U nastavku  je tablično prikazan plan ulaganja iz sredstava amortizacije.

6. 	PLANSKA BILANCA

UVOD

Bilanca predstavlja prikaz stanja i strukturu imovine, kapitala i obveza na određeni  datum.

Planska bilanca za 2025. godinu izrađena je na temelju financijskog plana prihoda i rashoda, te na temelju plana utroška sredstava amortizacije.

AKTIVA

- DUGOTRAJNA IMOVINA

Pozicije dugotrajne imovine strukturno su prikazane kao:

- Nematerijalna imovina 2,47%,

- Materijalna imovina  96,95%,

- Financijska imovina 0,58%.

B I Nematerijalna imovina

Nematerijalnu imovinu čine ulaganja u programe i licence. U 2025. godini  planiraju se nova ulaganja u nematerijalnu imovinu Društva u iznosu od 124.600,00 EUR za nabavku mobilne aplikacije PROBIN, te za doradu i nadogradnju postojeće aplikacije, software za optimizaciju ruta, te dorada programa Axiom za unos radnih naloga. Također se planira obnova mrežne infrastrukture.

B II Materijalna imovina

Planira se nabavka materijalne imovine prema Planu ulaganja iz sredstava amortizacije u iznosu od EUR 362.260,00. putem financijskog leasinga u iznosu od  EUR 715.000,00 na razdoblje do 6 godina, te se primarno  planira  praćenje objave natječaja FZOIEU te mogućnost financiranja nabavke nove opreme putem Fonda u iznosu od 150.000,00 EURA za uređaj za kompostiranje, te sufinanciranje od strane JLS u iznosu od 223.000,00 EURA za uređaj za kompostiranje te spremnike za staklo i poklopce za ukopne spremnike.

Putem financijskog leasinga nabaviti će se specijalna komunalna vozila u iznosu od 715.000,00 EURA.

- KRATKOTRAJNA IMOVINA

C I Zalihe materijala, gotovih proizvoda i trgovačke robe  - u iznosu od 184.208,15 EUR):

- Nabava zaliha materijala u iznosu od EUR 432.370 planirana je na temelju planiranih troškova nabavne vrijednosti.

- Nabava trgovačke robe planirana je u iznosu od EUR 53.000,00

C II Potraživanja od kupaca – iznos od EUR 7.417.823,40 rezultat je planiranih naplaćenih prihoda za 2025. godinu

Planirana je naplata potraživanja u iznosu od  90,00%.

C IV Novac u banci i blagajni – planirano je stanje novčanih sredstva u iznosu od 190.212,28, a na temelju plana priljeva i odljeva za 2025. godinu.

- ODGOĐENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA

Odgođeni rashodi planirani su na razini 2024. godine, a odnose se na plaćene troškove prijevoza zaposlenika, unaprijed plaćene troškovi osiguranja, unaprijed plaćene troškovi najma putem leasinga, trošak komunalne naknade.

PASIVA

- KAPITAL I REZERVE

A I Temeljni kapital - U 2025. godini ne planira se povećanje/smanjenje temeljnog kapitala Društva.

AII Kapitalne rezerve – U 2025. godini ne planira se povećanje/smanjenje kapitalnih rezervi Društva.

A V i VI Zadržana dobit/preneseni gubitak i dobit poslovne godine – zadržana dobit odnosi se na planiranu dobit 2024. godine u iznosu od EUR 422.537,00 EUR

Za 2025. godinu planirana je bruto dobit u iznosu od 7.071,45 EUR.

Planirana je dobit prije oporezivanja iz plana prihoda i rashoda te iznosi 7.071,45 EUR, te planirana dobit nakon oporezivanja iznosi 1.096,52 EURA, a koja se planira rasporediti na zadržanu dobit.

- REZERVIRANJA

Rezerviranja su planirana na nivou stanja 31.12.2024. godine sa saldom na dan 31.12.2024. godine u iznosu od 178.916,00 EUR, a odnose se na rezerviranja za sudske sporove u tijeku, te rezervacije za neiskorištene godišnje odmore. Nova rezerviranja u 2025. godini nisu planirana.

- DUGOROČNE OBVEZE

Dugoročne obveza odnose se na planirane ugovore o financijskom leasingu sukladno Planu ulaganja.

- KRATKOROČNE OBVEZE

D III Obveze prema bankama – planiran je kratkoročni dio dugoročnih obveza iz Plana ulaganja koji dospijeva unutar godine dana.

D V Obveze prema dobavljačima -  u iznosu od EUR 3.584.951,00 planirano je kao rezultat planiranih troškova poslovanja.

Plaćanje dobavljačima planirano je u iznosu od EUR 3.298.154,92. Planirano je podmirenje obveza prema dobavljačima u iznosu od 92%.

D VIII Obveze prema zaposlenima – u iznosu od EUR 2.821.815 za neto plaće i naknade troškova čija je isplata planirana u cijelosti. Saldo na dan 31.12.2025. godine u iznosu od EUR 169.493,00 odnosi se na obvezu za plaću za prosinac 2025. godine koja dospijeva u siječnju 2026. godine.

D IX Obveze za poreze i doprinose - planirani su porezi i doprinosi iz plaća u iznosu od EUR 794.282,00, doprinosi na plaću u iznosu od EUR 496.776,00, te porezi i doprinosi za NO i ugovore o djelu 54.600,00 EUR.

- ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Troškovi budućih razdoblja odgođeni su do dospijeća plaćanja. Planirani su odgođeni rashodi amortizaciju na teret potpora u iznosu od 45.391,00 EUR, te ostali odgođeni rashodi iz poslovanja.

U nastavku slijedi prikaz planske bilance na dan 31.12.2025.

- PLAN PRILJEVA I ODLJEVA SREDSTAVA – NOVČANI TIJEK

Koristeći podatke iz planske bilance i planskog računa dobiti i gubitka izrađen je plan priljeva i odljeva sredstava za 2025. godinu.

Izvještaj o novčanom tijeku temelji se na novcu i novčanim ekvivalentima, te pokazuje koliki će biti novčani primici, odnosno izdaci, pojedinih aktivnosti.

Iz planiranog novčanog tijeka može se zaključiti da će se u 2025. godini financijsko poslovanje odvijati uglavnom bez poteškoća, te uz potrebu stalnog praćenja likvidnosti i održavanju postotka naplate potraživanja u iznosu od 90%.

- NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

A I. Novčani primici od poslovnih aktivnosti

96,61%, odnosno EUR 7.887.895,20 primitaka od poslovnih aktivnosti planira se ostvariti  naplatom potraživanja od kupaca, dok 5,76% odnosno EUR 470.071,80 na naplatom ostalih potraživanja.

A II. Novčani izdaci od poslovnih aktivnosti

Od primljenih sredstava iz poslovnih aktivnosti, na plaćanje obveza dobavljačima utrošiti će se 42,07% poslovnog priljeva, odnosno EUR 3.298.154,92. Na novčane izdatke za zaposlene (neto plaće, naknade troškova prijevoza, bolovanje na teret HZZO-a, te ostala materijalna prava radnika) utrošiti će se 36,00% poslovnog priljeva, odnosno EUR 2.821.815,00.

Na izdatke za poreze i doprinose planira se izdvojiti EUR 1.669.183,00 odnosno 21,29% ukupnih poslovnih priljeva.

A III. Neto povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti

Pozitivan novčani tijek od poslovnih aktivnosti planira se u iznosu od EUR 324.938,28 što će se utrošiti u nabavku opreme prema Planu ulaganja.

B) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

B II. Novčani izdaci od investicijske aktivnosti planirani su iznosu od EUR 1.630.360,00 prema planu ulaganja. Na teret vlastitih sredstava 486.860 	EURA, iz proračuna JLS 223.000,00 eura, Fonda za zaštitu okoliša 150.000,00 eura, te financijski leasing 715.000,00 EURA.

B IV. Negativni novčani tijek od investicijske aktivnosti proizlazi iz činjenice da će se ukupno planiranja ulaganja realizirati angažiranjem vlastitih sredstava amortizacije, te iz pozitivnog novčanog tijeka iz financijskih aktivnosti.

C) NOVAČNI TIJEK OD FINANCIJSKE AKTIVNOSTI

C I Novčani primici od financijskih aktivnosti

Novčani primici od financijske aktivnosti nisu planirani.

C II Novčani izdaci od financijske aktivnosti

Novčani izdaci od financijske aktivnosti odnose se na izdatke po financijskom leasingu.

C III Neto smanjenje novčanog tijeka od financijske aktivnosti

Negativan novčani tijek iz financijske aktivnosti planira se u iznosu od EUR 402.859,00 EURA.

Ukupno neto smanjenje novčanog tijeka iznosi EUR 620.280,72.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz novčanog tijeka usporedno s potraživanjima i obvezama u kunama i eur.